附件3

匠心训练项目任务书

项目题目：远程迈克尔逊干涉仪实验装置研制

项目来源：理学院物理实验中心

适用专业：信息，控制，智能，机械 ，电气 ，材料，物理

指导教师信息：吴建海, 解新建

下达任务日期：2022年5月22日

- 内容要求

大学物理实验是所有理工专业本科生必修的基础课程,覆盖面很广,而且主要是面向人生观 价值观和世界观正在逐渐形成的低年级本科生,因此,大学实验课程教学是落实立德树人,培养核心价值观的有效途径。迈克尔逊干涉仪是精密机械与光学结合的精密仪器，实验过程学中学生可以体验解决问题的巧妙方法，即如何把纳米级的长度变化转换为干涉条纹的明暗变化量的测量，体验严谨务实，精益求精的态度。

在项目完成过程中学生会了解到，

1．步进电机的驱动原理，实现方法；

2． 485串口通讯及其在工业中的应用；

3．任意一种主流编程语言的实际应用；

4． 远程web控制。

2.方法要求（阐明匠心训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

本项目是对传统迈克尔逊干涉仪的改进升级，实现自动化的控制和数据采集及通过互联网的远程操控。

具体方法，技术路线如下：

1． 用步进电机精确驱动迈克尔逊干涉仪测量手轮；

2．利用485串口通讯用微机通过编程控制步进电机；

3． 利用python，VC，C++，LabVIEW中任意一种软件编程实验实现对步进电机的控制和数据采集，并可以用摄像头观察迈克尔逊干涉仪的干涉现象；

4．实现web控制和数据传输功能，使操作者可以看到实验现象，远程操作迈克尔逊干涉仪，读出测量结果；

5． 软件后台可以记录操作者的测量数据。

3.过程要求（提出匠心训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

- 1-3周 查阅资料，制定技术方案

- 4-6周 完成 一种软件的编程，

- 7-8周 完成485串口通讯，实现用微机控制步进电机

- 9-11周 完成网络通讯，总体调试测试

- 12-13周 完善整体装置。准备相关资料。

4.项目成果形式

1. 制作可web远程操作的迈克尔逊干涉仪一套；

2. 编写实web远程操作的软件一套；

3. 在资金许可的情况下申报专利一项。